Приложение 1

к приказу Министерства образования

Республики Мордовия

от 30.10. 2023 г. № 1334-ОД

Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| 1. | Утверждены:   * Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центров «Точка роста»; * должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров «Точка роста»; * показатели деятельности центров «Точка роста»; * типовое Положение о деятельности Центров «Точка роста» на территории субъекта Российской Федерации; * перечень общеобразовательных организаций (филиалов), расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров «Точка роста»; | Минобразование Республики Мордовия | Приказ Минобразования Республики Мордовия | 30 ноября  X\* - 1 года |
| 2. |  |  |  |  |
| 2. | Сформирован и утвержден инфраструктурный лист | Минобразование Республики Мордовия, федеральный оператор | 1.Письмо Минобразования Республики Мордовия федеральному оператору о соответствии перечня оборудования,  расходных  материалов, средств  обучения и  воспитания единой технологической среде НПО.  2.Письмо федерального оператора о соответствии оборудования,  расходных  материалов, средств  обучения и  воспитания единой технологической среде НПО. 3.Приказ Минобразования Республики Мордовия об утверждении перечня оборудования,  расходных  материалов, средств  обучения и  воспитания | Согласно отдельному графику |
| 3. | Сформирован и согласованы типовой дизайн-проект и проект зонирования центров «Точка роста» | Минобразование Республики Мордовия | 1.Письмо Минобразования Республики Мордовия федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений.  2.Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 3.Приказ Минобразования Республики Мордовия об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений. | До 1 февраля  X года |
| 4. | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центров «Точка роста» | Минобразование Республики Мордовия | Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора) | не позднее 15 февраля X года |
| 5. | Информационная справка об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются Центры «Точка роста» | Минобразование Республики Мордовия | По форме, определяемой Федеральным оператором | Не позднее 30 июня  X года |
| 6. | Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста» | Минобразование Республики Мордовия | По форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором | Не позднее 25 августа  X года |
| 7. | Проведен мониторинг работ по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России | Минобразование Республики Мордовия | По форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором | 25 августа  X года |
| 8. | Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «образование», в том числе Центров «Точка роста» | Минобразование Республики Мордовия | Приказ Минобразования Республики Мордовия | Не позднее  25 августа  X года |
| 9. | Начало работы Центров «Точка роста» | Минобразование Республики Мордовия | Информационное освещение в СМИ, наличие заполненных разделов о Центрах «Точка роста» на сайтах образовательных организаций | 15 сентября  X года |
| 10. | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» | Минобразование Республики Мордовия | Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга | 1 октября X года,  далее – ежеквар  тально |
| 11. | Информация о повышении квалификации педагогических работников центров «Точка роста» по программам, реализуемым федеральным оператором | Минобразование Республики Мордовия, федеральный оператор | По форме, определяемой Минпросвещения России | В течение календарного года |

\* Х – год получения субсидии